## Projetplan
Projektplan - Projekt xyz
Projekttitel | XYZ |  | Datum |  | 2024-05-15
Projektstart | 2024-03-01 |  | Version |  | 1.1
Projektende | 2024-09-01 |  | Abteilung |  | Musterabteilung
Projektleiter | Hans Muster
Firma | Mustermann AG
|  | SOLL-Aufwand in Personentage |  | Termine Meilensteine |  | Monat 1 | [30 empty] | Monat 2 | [29 empty] | Monat 3
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Projektstart |  | 4
Tätigkeit 1 |  | 0.5 | bar: Monat 1 2 to Monat 1 4
Tätigkeit 2 |  | 1 | bar: Monat 1 5 to Monat 1 10
Tätigkeit 3 |  | 0.5 | bar: Monat 1 10 to Monat 1 12
Tätigkeit 4 |  | 1.5 | bar: Monat 1 12 to Monat 1 13
Tätigkeit 5 |  | 0.5 | bar: Monat 1 13
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  |  |  | 2019-03-14 | bar: Monat 1 14
Vorstudie |  | 10.5
Tätigkeit 1 |  | 2 | bar: Monat 1 16 to Monat 1 20
Tätigkeit 2 |  | 3 | bar: Monat 1 21 to Monat 1 29
Tätigkeit 3 |  | 3.5 | bar: Monat 1 29 to Monat 2 6
Tätigkeit 4 |  | 2 | bar: Monat 2 7 to Monat 2 23
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  |  |  | 2019-04-26 | bar: Monat 2 24
Detailstudie |  | 0
Evaluation |  | 0
Integration |  | 0
Systemtest |  | 0
Schulung |  | 0
Projektende
Gesamtstunden geplant |  | 14.5

## Projektplan nach HERMES
Projektplan - Projekt xyz
Projekttitel | XYZ |  | Datum |  | 2024-02-15
Projektstart | 2024-03-01 |  | Version |  | 1.1
Projektende | 2024-05-01 |  | Abteilung |  | Musterabteilung
Projektleiter | Hans Muster
Firma | Mustermann AG
|  | Soll Aufwand in Personentagen |  | Termine Meilensteine |  | Monat 1 | [30 empty] | Monat 2 | [29 empty] | Monat 3
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Phase Initialisierung |  | 4
Tätigkeit 1 |  | 0.5 | bar: Monat 1 1
Tätigkeit 2 |  | 1 | bar: Monat 1 2 to Monat 1 4
Tätigkeit 3 |  | 0.5 | bar: Monat 1 5 to Monat 1 7
Tätigkeit 4 |  | 1.5 | bar: Monat 1 8 to Monat 1 10
Tätigkeit 5 |  | 0.5 | bar: Monat 1 11 to Monat 1 13
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  |  |  | 2019-03-14 | bar: Monat 1 14
Phase Konzept |  | 10.5
Tätigkeit 1 |  | 2 | bar: Monat 1 19 to Monat 1 26
Tätigkeit 2 |  | 3 | bar: Monat 1 27 to Monat 2 7
Tätigkeit 3 |  | 3.5 | bar: Monat 2 8 to Monat 2 15
Tätigkeit 4 |  | 2 | bar: Monat 2 16 to Monat 2 25
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  |  |  | 2019-04-26 | bar: Monat 2 26
Phase Umsetzung |  | 0
Phase Einführung |  | 0
Projektende
Gesamtaufwand in Personentage |  | 14.5